## 2025年市层面总表
备 注：1.请每月28日前填报好进度（标黄区域）并将此表报送市重大办工作邮箱（如遇特殊情况以临时通知为准）；2.只能以此表为模板报送每月项目形象进度和数据等，请勿用其他表填报；3.每月仅编辑填报标黄区域，请勿编辑其他区域或改变表体结构和项目顺序等。
桂林市秀峰区2025年(1-9月）市级层面重大项目投资进展一览表（模板）
单位：万元
层面 | 建设性质 | 行业 | 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 截至2024年底前期工作或工程进展情况 | 截至2024年底累计完成投资 | 2025年计划投资 | 建设年限 | 计划开竣工月份 | 1-当月底完成投资 | 实际开竣工月份 | 1-当月工程形象进度或前期工作进展情况 | 存在的困难和问题 | 融资需求金额 | 2025年前期工作或工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位
|  |  |  | 12 |  | 554750.91 |  |  | 65000 |  |  | 42407.95
市 | 前期 | 其他城基 | 1 | 路口村综合能源站 | 主要建设内容包括加油站、加气站、加氢站、充电站、换电站、储能站、餐饮街、住宿(星级酒店)(会议)(文娱)、修理厂(品牌电车系4S店，品牌汽油车系4S店)、特大型停车场、大型星级公共洗手间、旅游集散中心，机场路接待站(接送机中转站)紧急事件疏散中心等。 | 21600 | 确定项目选址及范围，并完成土地征收工作。 | 0 |  | 2026-2028 |  | 0 | / | 该项目已确定了选址及范围，并已完成土地征收工作；土地征收材料已收集并提交至市土地储备中心秀峰土地储备部；取得了市商务局关于秀峰区都督山综合能源站规划复核的批复，完成了土地成本计算；完成了项目征地农民养老保险补贴测算工作，并向市自然资源局提交了项目地块收储及出让的函；完成了都督山综合能源站项目红线图查询，并取得了关于都督山综合能源站项目林地，草地，湿地核查的情况说明，以及《桂林市秀峰区路口村片区控制性详细规划》450302-LD-W06-LK-19a地块规划设计条件。项目地块涉及的限上零售企业已完成搬迁工作；项目已基本完成土地招拍挂有关前期工作；9月，报请了关于无偿收回桂林市秀峰区城市建设投资有限责任公司南溪河配套服务设施项目部分土地国有建设用地使用权的函及关于路口村片区450302-LD-W06-LK-19a地块申请收储（购）的函；已提交项目招拍挂材料，待市自然资源局上会通过。 | / | / | 完成一期项目土地招拍挂及项目开工 | 桂林市秀涌石油化工销售有限公司 | 秀峰区政府
市 | 前期 | 农产品加工 | 2 | 秀峰区现代化畜禽屠宰+冷链物流基地项目(一期) | 1.新建屠宰作业区约15000平方米。 2.新建冷库一个约5000平方米。 3.新建办公楼及职工宿会约20000平方米。 4.全自动屠宰设备、空调、办公设备等采购及安装。 5.停车场建设及充电设施建设等。 | 11000 | 进行立项、土地调规前期工作。 | 0 |  | 2026-2027 |  | 0 | / | 投资商已达成投资意向，下步准备开展用地审批的相关手续。 | / | / | 完成土地出让前的相关手续。 | 桂林市凌详石化有限公司 | 秀峰区政府
市 | 前期 | 普通教育 | 3 | 桂林市秀峰区新建龙泉小学项目 | 拟设置班级42个，每班45人，在校学生人数1890人，教职工编制95人。学校规划总用地面积31859.42平方米，总建筑面积41418.16平方米。建设五层教学楼4栋，五层综合楼1栋，三层风雨操场1座，五层宿舍楼兼食堂1栋。配套建设门卫室、地下停车场、室外运动场、内部道路及场地硬化、绿化、给排水、供配电、消防、弱电、围墙、大门等附属设施工程。 | 16161.58 | 已完成项目用地预审预选址、正在编制项目初步设计、可研报告。 | 0 |  | 2026-2028 |  | 0 | / | 已完成项目用地预审预选址、正在编制项目初步设计、可研报告。 | 项目资金来源尚未落实，对后续开展征地和土地报批工作有影响。 | / | 完成可研、初设、项目报建以及土地征收报批等前期工作，实现项目正式开工。 | 桂林秀峰投资发展有限责任公司 | 秀峰区政府
市 | 前期 | 普通教育 | 4 | 奎光学校 | 项目位于桂林市秀峰区琴潭片区，拟使用面积为3.2万平方米。 | 20000 | 1.已取得土地污染调查报告。 2.已完成测算失地农民养老保险费用。 3.已取得项目规划指标。 | 1138 |  | 2026-2027 |  | 0 | / | 已取得地质灾害危险性评估报告、土壤污染调查报告、无林地证明并完成被征地农民养老保险补贴测算、出让方案已提交自然资源局自审办会议审议。 | / | / | 计划完成项目地块所有的前期手续，力争实现开工建设。 | 桂林奎智科技有限公司 | 秀峰区政府
市 | 新开 | 卫生 | 5 | 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心医养结合项目 | 本项目规划用地面积为2177平方米(约3.27亩)，拟建设一栋6层医养综合楼，建筑基底面积980平方米，总建筑面积约为9426.54(计容总建筑面积为8000平方米，不计容总建筑面积为1426.54平方米)，其中医疗区为2770.95平方米，养老区为5229.05平方米，容积率为3.68，建筑密度为45%，绿地率为25%;总床位共150个，其中医疗区为50个，养老区为100个;机动车停车位为75辆(地面四层立体机械车位19辆，地下四层立体机械车位56辆)，非机动停车位122辆。 | 6256 | 已委托桂林市城市设计规划院编制项目控制性详细规划，拟启动公示。 | 0 | 2000 | 2025-2026 | 8月开工 | 0 | / | 已委托桂林市城市设计规划院编制项目控制性详细规划和建筑方案。项目控制性详细规划已通过市专家评审会、市自然资源局审查会，并已获得批复。 | / | / | 完成前期工作、完成项目主体建设。 | 桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心 | 秀峰区政府
市 | 新开 | 其他城基 | 6 | 桂林市秀峰区飞凤片区城市排涝工程 | 飞凤片区城中村建设雨水管5351米，改造排水混流管约4660米，建设排洪沟、渠约2800米，建设过水箱涵2座，改造过水箱涵1座，阻水堰坝改过水桥梁1座，积水道路改造1067米，建设泵站1座，建设桃花江连通渠318米。 | 7770 | 完成项目建议书；可行性研究报告；已列为城市地下管网及设施专项2025年提前批中央预算内资金计划；拆除项目范围内部分违建建筑；正在开展方案设计。 | 0 | 3000 | 2025-2026 | 7月开工 | 830 | 7月 | 完成项目建议书；可行性研究报告；拆除项目实施范围内部分违建建筑；完成初设概算编制及批复；完成工程总承包公开招投标；7月11日工程正式开工。目前正在进行鱼塘清理和挡土墙建设。 | 申报的中央预算内资金及自治区本级预算内项目前期费，目前只有指标和资金文，库款未实际到位。前期费资金文6月初才下达区住建局，正在走请款手续。前期工作已开展，工程已开工建设，相关费用急需支付，资金问题急待解决 | / | 完成初步设计及批复、施工图设计、招投标。完成排洪沟、渠建设，雨水管建设，改造排水混流管，水系清淤等。 | 桂林市秀峰区产城投资开发有限责任公司 | 秀峰区政府
市 | 续建 | 职业教育 | 7 | 桂林市宝湖人才孵化中心 | 人才孵化培训中心，占地约40亩，计划建设面积约3.5万平方米。 | 30000 | 已完成项目风貌设计、主体设计、单项设计。 | 500.13 | 5000 | 2024-2027 |  | 0 | / | 1、已完成地块内权属整理并确认红线范围； 2、已完成项目选址意见书及选址范围图审批； 3、已完成该项目用地红线制作； 4、已编制规划方案并进行了公示。 | 桂林宝湖教育投资集团有限公司提出需在秀峰区新增1200个民办学校学位。经对接市教育局，拟按6年每年新增100个学位的条件与该公司协商，但需按新办学校进行审批。对此，宝湖公司经测算研究提出如按新办学校审批项目难以运营，为此，该项目已暂停推进。 | / | 完成项目报建等前期工作，力争实现开工建设。 | 桂林宝湖教育投资集团有限公司 | 秀峰区政府
区 | 续建 | 其他社会 | 8 | 桂林市琴潭片区城中村改造项目 | 项目改造范围约1157.64亩，拆除房屋面积约82.37万平方米，新建安置房及配套设施建筑面积约28万平方米。主要建设内容包括房屋拆除、安置房及相关配套的建设等。 | 261960.33 | 1.“三大方案”（改造方案、资金平衡方案、征收方案）已编制完成。 2.A地块2号地块子项目（琴潭商业特色街项目）的控规方案，现初稿已编制完成，并上报市自然资源局（准备开专家会）。 3.完成安置房入户调查选房意向工作。 4.完成B地块征地预公告的张贴、测绘、安置地块的地籍权属调查工作，A地块未征收土地的测算工作。 | 34492 | 37000 | 2024-2028 |  | 15150 | / | （一）完成开挖清运1#、2#、3#、4#、5#楼基础土方，开挖塔吊基础以及6#楼基础土方。开挖工程量12800㎡×4m深=51200米³ （二）完成高压线路迁改项目采购流程，完成线路迁改管沟开挖、接地零线及垫层铺设，完成管沟建设 （三）完成地块所有详勘工作，并出具勘察报告。 （四）3#、4#楼超前钻施工勘察已全部完成，2#、5#完成95%，1#完成73%，地下室完成60%，6#楼未开工。 | 为明确项目后续推进方向，恳请上级就以下关键问题予以明确指示： 1. 基于当前政策导向，该城中村项目是否具备继续推进的可行性； 2. 若项目可继续推进，能否明确大致的重启时间节点，以便提前规划后续工作； 3. 针对项目后续建设所需资金，请明确合法合规的资金筹措渠道与支持政策，助力项目解决资金问题。 | / | 完成D8-3-1a主体结构封顶，完成B17-10视地块清表和前期工作完成情况，争取完成正负0.00以下结构施工。 | 桂林市秀峰区智慧投资有限责任公司 | 秀峰区政府
区 | 续建 | 其他服务 | 9 | 桂林凤凰·山水逸境一期 | 项目总建筑面积6.11万平方米，主要建设内容包括高端奢华度假酒店，高端民宿集群，高端医疗诊疗中心，滨水休闲业态集群，高端康养服务型公寓等。 | 75000 | 在建的25栋楼主体已封顶，砌筑、抹灰、屋面工程完成，外立面装修正在施工。其中部分楼栋园林景观完成，保温、屋面及铝合金门窗框安装完成。 | 40118 | 5000 | 2022-2026 |  | 818.95 | / | 1、展示区28#、55#主体封顶，完成外墙涂料、装修和园林景观。 2、27#、29#楼主体封顶，地上砌体、内外墙抹灰、铝合金门窗框安装完成，地下砌体完成37%，外墙保温完成82%，外立面工程完成22%。 3、38#39#50#51#56#57#楼主体封顶，砌体、内外墙抹灰、铝合金门窗框安装完成，屋面工程完成80%，外墙保温完成，外立面工程完成27%。 2、18-23#、25-26#、30-37#楼主体封顶，砌体、内外墙抹灰完成，铝合金门窗框安装完成33%，屋面工程完成60%。 | / | / | 开展后续工程，预计下半年竣工验收。 | 桂林凤凰文投文旅发展有限公司 | 秀峰区政府
市 | 续建 | 其他服务 | 10 | 鼎宸商务中心 | 项目总建筑面积约1.12万平方米，主要建设内容包括企业孵化中心、智能办公楼及特色商业楼。 | 15000 | 1.已完成一期1#楼主体结构封顶，2#楼安装门窗及水电、外墙涂料，3#楼安装门窗及水电、外墙涂料施工，地下室水电安装、人防施工。 2.已完成二期5#6#7#8#及地下室土方及基坑支护施工、桩基础施工。 | 9928 | 1000 | 2021-2026 |  | 470 | / | 1.已完成一期1#楼主体结构封顶，2#楼安装门窗及水电、外墙涂料，3#楼安装门窗及水电、外墙涂料施工，地下室水电安装、人防施工。 2.已完成二期5#6#7#8#及地下室土方及基坑支护施工、桩基础施工。正在进行桩基检测。 | / | / | 计划完成95%土建工程。 | 桂林鼎宸置业有限公司 | 秀峰区政府
市 | 竣工投产 | 普通教育 | 11 | 桂林市桃江小学建设工程项目一、二期 | 项目总用地面积为3.07万平方米，总建筑面积3.6万平方米，主要建设内容包括建筑工程、暖通等安装工程、室外照明等附属工程以及设备采购等。 | 29671 | 1.项目一期2021年9月投入使用。 2.项目二期取得项目地块土地证。外墙已完成，正在进行室内装修和操场及配套设施施工。 | 17427 | 2000 | 2020-2025 | 7月竣工 | 750 | / | 完成室外足球场人造草坪铺设、塑胶跑道铺设、篮球场PU硅铺设，完成室内体育馆瓷砖铺设、吸音板安装、储物柜和接待台制作。 | 待推进项目的询价工作未完成，项目公司资金出现困难 | 2000 | 计划实现桃江小学二期全面竣工。 | 桂林市桃江小学 | 秀峰区政府
区 | 竣工投产 | 其他服务 | 12 | 桂林榕湖饭店改造提升项目 | 项目总建筑面积5.97万平方米，主要建设内容包括主体为地上五层、地下一层钢筋混凝土框架结构等。 | 60332 | 1.已完成5#楼主体工程验收。 2.安装工程：已开展部分工程施工。 3.装修工程：已开展外立面、地上室内装修工程、地下室装修工程等部分工程施工。 4.方案设计：已完成装修图纸的审图，已出具扩大初步设计方案。 | 51452 | 10000 | 2020-2025 | 7月竣工 | 24389 | / | 一、已完工工程： 地下室结构、地上结构、钢结构工程、防水与保温工程、土石方工程、装饰装修脚手架、安装工程、宴会厅、大堂、包厢、会议室、餐厅、一层公区、客房、湖景厅、地下室、大堂前水景石材及喷泉管道施工、大堂二层景墙施工及景观灯具施工、一层道路面层施工、道路铺装、一层室外灌木和草皮施工、党建景墙施工、一层室外灯具施工和室外标牌施工。 二、正在施工： 截至2025年7月底，已完成项目总工程量的90%。 厨房安装工程，计划2483㎡，已完成2483㎡，占比100%； 厨房设备安装，计划383件，已完成383件，占比100%； | 市里对榕湖饭店原2.88亿元存量贷款“三年贴息政策”贴息资金2073.2万元未到位。2023年3月，在桂林银行新申请贷款3.92亿元对原2.88亿元存量贷款进行重组，原2.88亿元存量贷款本金已还清，但仍存在欠息约3410.10万元，新申请3.92亿元贷款截至2024年12月累计产生利息约2900万元。 | / | 达到试营业需求。 | 桂林市榕湖饭店有限公司 | 秀峰区政府