## 2.重大隐患数据库
秀峰区2023年重大事故隐患数据库
序号 | 专业领域 |  | 重大事故隐患及企业简况 |  |  | 查出隐患情况 |  |  |  | 整改情况 | [6 empty] | 挂牌督办情况 |  | 整改完成隐患的复核/验收 |  | 举报、处罚及曝光等事项 | [6 empty] | 备注
| 一级指标 | 二级指标 | 重大事故隐患 | 所属企业/单位名称 | 企业/单位类型 | 查出隐患方式 | 隐患监管部门（检查单位，省、市、县应急部门） | 查出隐患时间，检查时间 | 判定依据 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改进展情况 | 整改进展更新时间 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 | 是否挂牌督办 | 何级挂牌督办 | 是否复核/验收 | 复核/验收的部门 | 是否经举报发现的隐患 | 处罚企业金额（万元） | 处罚主要负责人金额（万元） | 其他执法措施 | 移送司法机关（人） | 是否进行曝光约谈或联合惩戒 | 是否企业及主要负责人一案双罚
1 | 住建 | 建筑施工（含隧道施工） | 桂林市金辉建设发展有限公司 兴进·榕湖公馆项目部：八号楼东侧基坑边坡未挂网喷浆加固，侧壁出现大量流 土，有严重的基坑边坡坍塌风险，按照《房屋市政工程生 产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）第五条判定为重大事故隐患。 | 桂林市金辉建设发展有限公司 兴进·榕湖公馆项目部 | 有限公司 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区住房和城乡建 设局 | 2023-05-17 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》 | 2023-06-17 | 项目立即联系建设单位、监理单位、设计单位、基坑支护专业分包单位现场踏勘，并召开确定8#楼东侧基坑边坡加固处理方案会议，2023年5月17日下午，设计单位出具《7#楼北及8#楼东侧新增部分护坡处理图纸》，项目部立即要求基坑支护队伍的人员、材料、机械进场，已在发出整改之日当天夜晚加班对8#楼东侧边坡进行挂网喷浆措施，后于2023年5月18日，经施工、建设、监理、设计、分包单位现场对8#楼东侧边坡挂网喷浆内容进行验收，现已按设计图纸要求完成8#楼东侧边坡所有喷浆加固工作，消除了边坡坍塌安全隐患风险。 | 桂林市金辉建设发展有限公司 兴进·榕湖公馆项目部 |  |  | 是 | 2023-05-29 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第五条，基坑工程有下列情形之一 的，应判定为重大事故隐患：基坑侧壁出现大量漏水、流土。
2 | 住建 | 自建房 | 廖广生所建经营性自建房（加工作坊）存在：1.连接节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏，或连接铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏，符合《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第十八条第一点的情形，判定为重大事故隐患。 | 廖广生 | 个人 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区住房和城乡建 设局 | 2023-10-17 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行） | 2023-12-20 | 对危房进行管控，并采取拆除等应急排险措施 | 廖广生 |  |  | 是 | 2023-11-16 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第十八条第一点。
3 | 住建 | 自建房 | 黎伯翔所建经营性自建房（仓储物流）存在：1.墙体（柱）明显变形、错位、闪歪或变截面处出现裂缝。符合《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十五条第四点的情形，判定为重大事故隐患。 | 黎伯翔 | 个人 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区住房和城乡建 设局 | 2023-10-16 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行） | 2023-12-20 | 1.对危房进行管控。2.并采取拆除等应急排险措施。 | 黎伯翔 |  |  | 是 | 2023-11-16 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十五条第四点。
4 | 住建 | 自建房 | 秀峰区甲山街道办事处桥头村委于家村集体所建自建房（餐饮坂店）存在：1.承重木构件（木柱、木梁、木屋架、木檩）严重腐朽或受虫蛀，木屋架无支撑体系，有失效的危险，2.屋架下挠，或顶部、端部节点产生腐朽或劈裂，3.连接节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏，或连接铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏。1至4点符合《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十八条第一点的情形，判定为重大事故隐患。 | 秀峰区甲山街道办事处桥头村委于家村集体 | 集体 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区住房和城乡建 设局 | 2023-10-18 | 自建房结构安全排查技术要点（暂行） | 2023-12-20 | 1.对危房进行管控。2.并采取拆除等应急排险措施。 | 于家村集体 |  |  | 是 | 2023-11-16 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》第四章第十八条第一点。
5 | 教育 | 消防 | 桂林市铁西金豆豆幼儿园存在：1.四楼设置儿童用房，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.9条的情形，判定为重大事故隐患。 | 桂林市铁西金豆豆幼儿园 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 秀峰区消防救援大队 | 2023-10-27 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017） | 2023-12-25 | 1.制定整改方。 2.将儿童用房搬离4楼。2.全体工作人员开展一次消防安全知识培训，一次逃生演练。 | 桂林市铁西金豆豆幼儿园 |  |  | 是 | 2023-11-16 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.9条。
6 | 消防 | — | 桂林市秀峰区沃顿万象酒店存在：1.防火门损坏；2.疏散指示损坏；3.消火栓设置不符合标准；4.火灾自动报警系统不能正常运行。符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条、第7.3.6条、第7.4.3条、第7.7.2条的情形，判定为重大事故隐患。 | 桂林市秀峰区沃顿万象酒店 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 秀峰区消防救援大队 | 2023-10-27 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017） | 2023-12-25 | 1.制定整改方。 2.对防火门进行维修。3.调整消火栓的位置。4.对火灾自动报警系统进行维护。5.全体工作人员开展一次消防安全知识培训，一次逃生演练。 | 桂林市秀峰区沃顿万象酒店 |  |  | 是 | 2023-11-22 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.2条； 第7.3.6条；第7.4.3条；第7.7.2条。
7 | 教育 | 消防 | 桂林市蓝精灵幼儿园存在：1.该幼儿园教师及儿童用房设在4楼、5楼，符合《重大火灾隐患判定方法》6.9条的情形，判定为重大事故隐患。 | 桂林市蓝精灵幼儿园 | 幼儿园 | 部门检查 | 桂林市秀峰区教育局 | 2023-10-23 | 重大火灾隐患判定方法 | 2023-12-31 | 1.制定整改方。 2.将教师及儿童用房搬离4楼、5楼。 | 桂林市蓝精灵幼儿园 |  |  | 是 | 2023-11-14 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《重大火灾隐患判定方法》6.9条
8 | 工贸 | 轻工 | 桂林一心机电设备有限责任公司存在：1.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。符合《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第二项的情形，判定为重大事故隐患。 | 桂林一心机电设备有限责任公司 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区工业和信息化 局 | 2023-10-23 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/第三条第（二）项 | 2023-12-31 | 安排焊工考取焊工证。 | 桂林一心机电设备有限责任公司 |  |  | 是 | — | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第二项。
9 | 特种设备 |  | 桂林市华日快运提货处存在：1.叉车驾驶员未持“叉车司机N1”项目的特种设备作业人员证上岗。符合《特种设备事故隐患分类分级》附录B第15点，判定为特种设备较大事故隐患。 | 桂林市华日快运提货处 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区市场监督管理局 | 2023-10-23 | 特种设备事故隐患分类分级 | 2023-12-22 | 聘用持“叉车司机N1”项目的特种设备作业人员证叉车驾驶人。 | 桂林市华日快运提货处 |  |  | 是 | 2023-11-22 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0 | 0 | 限期整改 | 0 | 否 | 否 | 《特种设备事故隐患分类分级》附录B第15点。
10 | 特种设备 |  | 桂林凯飞装饰材料有限公司存在：叉车未进行特种设备检验。符合《特种设备事故隐患分类分级》附录A第2点，判定为特种设备严重事故隐患。 | 桂林凯飞装饰材料有限公司 | 其他各类企业 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区市场监督管理局 | 2023-10-18 | 特种设备事故隐患分类分级 | 2023-12-17 | 将叉车进行特种设备检验。 | 桂林凯飞装饰材料有限公司 |  |  | 是 | 2023-11-28 | 否 | — | 是 | — | 否 | 案件办理中 | 案件办理中 | 限期整改 行政处罚 | 0 | 否 | 否 | 《特种设备事故隐患分类分级》附录A第2点。
11 | 工贸 | 消防 | 桂林市佳丽鑫纸塑制品有限公司存在：将易燃易爆危险品储存在与居住场所同一建筑物内，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.2条的情形，判定为重大事故隐患。 | 桂林市佳丽鑫纸塑制品有限公司 | 有限公司 | 部门执法检查 | 秀峰区消防救援大队 | 2023-11-16 | 重大火灾隐患判定方法 | 2023-12-20 | 易燃易爆危险品搬离，设置专门的存储间。 | 桂林市佳丽鑫纸塑制品有限公司 |  |  | 是 | 2023-12-12 | 否 | — | 是 | — | 否 | 0.8 | 0.2 | 限期整改 行政处罚 | 0 | 否 | 是 | 《重大火灾隐患判定方法》6.2条
12 | 工贸 | 建材 | 桂林安固新材料科技有限公司现场焊接工作人员（周晋创）无焊接作业证书，符合《特种设备事故隐患分类分级》附录B第15点，判定为特种设备重大事故隐患。 | 桂林安固新材料科技有限公司 | 有限公司 | 部门执法检查 | 桂林市秀峰区应急管理局 | 2023-12-19 | 特种设备事故隐患分类分级 | 2023-12-26 | 聘用持有特种作业中的人作业，解聘周晋创 | 桂林安固新材料科技有限公司 |  |  | 是 | 2023-12-26 | 否 | — | 是 | — | 否 | 案件办理中 | 案件办理中 | 限期整改 行政处罚 | 0 | 否 | 是 | 《特种设备事故隐患分类分级》附录B第15点。