秀政办〔2022〕6号

桂林市秀峰区人民政府办公室关于印发“唯美

秀峰·秀甲天下”中国·桂林体育舞蹈

## 公开赛筹备工作方案的通知

各街道办事处，区机关各有关部门：

经区人民政府同意，现将《“唯美秀峰·秀甲天下”中国·桂林体育舞蹈公开赛筹备工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

桂林市秀峰区人民政府办公室

2022年8月19日

“唯美秀峰·秀甲天下”中国·桂林体育

舞蹈公开赛筹备工作方案

为贯彻落实党的十九大报告中提出的“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”，促进广西体育事业发展，不断提升广西体育舞蹈运动的竞技水平，培育壮大广西本土的体育舞蹈品牌赛事，推进我区全民健身和全民健康深度融合，充分展示秀峰区经济社会发展的辉煌成就以及美好前景，根据《广西壮族自治区关于印发第十四届广西体育节工作方案的通知》精神，拟举办“唯美秀峰·秀甲天下”中国·桂林体育舞蹈公开赛，为做好赛事的各项筹备工作，特制定如下实施方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届五中全会精神，贯彻落实《全民健身计划2021-2025》精神，广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设，促进广西体育事业发展，推进全民健身和全民健康深度融合，推动健康广西建设，同时提高广西体育舞蹈运动技术水平，加强各地体育舞蹈运动的交流合作，培育壮大广西本土体育舞蹈品牌赛事，推动秀峰区体育、文化、旅游等融合发展。

二、组织机构

（一）支持单位

中国体育舞蹈联合会

（二）指导单位

广西社会体育运动发展中心

（三）主办单位

桂林市秀峰区人民政府

桂林市体育局

（四）承办单位

广西旅发南国体育投资集团有限公司

（五）运营单位

广西旅发南国体育赛事有限公司

三、赛程安排

（一）比赛地点：桂林市中心广场体育馆

（二）比赛日程：2022年9月（具体时间根据疫情防控等情况调整确认）

四、组织机构

主    任：刘丰华  区长

副 主 任：黄振宇  副区长

刘佳鑫　广西旅发南国体育投资集团有限公司区域负责人

成    员：赵懋林  区政府办公室主任

赵　颖　区委宣传部副部长

贺正蓉　区财政局局长

李  伟  区文化体育和旅游局局长

莫文华  区卫生健康局局长

刘彦楼　区应急局局长

莫　庸　区市场监管局局长

利添发　区城管局局长

刘海峰　区机关事务管理局局长

周　洋　团区委书记

刘　永　市公安局秀峰分局副局长

何  毅　秀峰交警大队教导员

黄尚文　秀峰区消防救援大队大队长

李　丹　秀峰区城管大队大队长

黄  仲  广西旅发南国体育赛事有限公司副总经理

组委会下设若干工作组，各组人员及分工如下：

（一）综合协调组

组    长：赵懋林　区政府办公室主任

副 组 长：李  伟　区文化体育和旅游局局长

黄　仲　运营公司副总经理

成员单位: 区政府办公室、区文化体育和旅游局、运营公司

具体职责

1.区政府办公室：

（1）负责召集各单位部门召开赛事筹备协调会；

（2）负责协调、邀请区领导出席赛事筹备会议及开闭幕式；

（3）负责审核把关开闭幕式区领导发言稿。

2.区文化体育和旅游局：

（1）负责开闭幕式区领导发言稿的撰写；

（2）负责进行赛事监督；

（3）负责以区政府或区文化体育和旅游局名义向上级部门行文；

（4）负责协助运营单位对接各职能单位和部门做好竞赛组织、颁奖等工作。

3.运营公司：

（1）负责与各单位和部门做好工作衔接及总体竞赛协调和推进落实。

（2）负责协调裁判、选手、工作人员等相关资源。

（二）竞赛活动组

组    长：林　翔　区文化体育和旅游局副局长

黄　仲　运营公司副总经理

副 组 长：刘序庆　裁判长、运营公司竞赛主管

成员单位:广西社会体育运动发展中心、市体育局、区文化体育和旅游局、运营公司

具体职责

1.广西社会体育运动发展中心、市体育局：

（1）监督、指导赛事举办；

（2）负责抽调区派及本地裁判；

（3）协助落实比赛场地。

2.区文化体育和旅游局：

（1）负责落实比赛场地，协调提供项目组办公室、仓库及领物场地等；

（2）协助本地裁判抽调和管理；

（3）审定赛事方案，协助做好设计本地部门的各类证件的统计、发放和管理工作，协助比赛所需要器材、物资（桌椅、演出道具等）的协调租借。

3.运营公司：

（1）负责赛事工作方案及安保、防疫等配套方案拟定；

（2）负责主背景板、奖杯奖牌等主视觉设计；

（3）负责场地规划及设计；

（4）负责赛事物料制作及搭建；

（5）负责选手招募及管理；

（6）负责裁判人员组织、培训及吃住行等保障服务；

（7）负责志愿者培训及管理；

（8）负责计时服务、奖金发放等竞赛组织及保障；

（9）负责开赛仪式、颁奖仪式组织和管理；

（10）负责奖品及奖金发放；

（11）负责赛事整体运营及执行。

（三）安保、交通保障组

组    长：刘　永　市公安局秀峰分局副局长

副 组 长：王建平　市公安局秀峰分局治安大队大队长

何  毅　秀峰交警大队指导员

李　丹　区城市管理监察大队大队长

成员单位:市公安局秀峰分局、区城市管理监察大队、秀峰交警大队、运营公司

具体职责

1.市公安局秀峰分局：指导运营公司制订赛事安保方案，负责赛事期间赛场周边的治安维护。

2.区城市管理监察大队：协助市公安局秀峰分局做好安保工作。

3.秀峰交警大队：做好赛场周边车辆疏导工作。

4.运营公司：

（1）在市公安局秀峰分局的指导下拟定赛事安保方案；

（2）落实接驳车辆及使用安排。

（四）市容环境保障组

组    长：利添发　区城管局局长

副 组 长：李　丹　区城市管理监察大队大队长

葛高辉　区环境卫生管理站站长

具体职责：负责赛场周边市容秩序和环境卫生的整治与维护。

- 食品卫生监督组

- 组    长：莫　庸　　区市场监管局局长

副 组 长：刘贻辉　　区食品药品稽查大队大队长

具体职责：负责参赛人员入住酒店与周边的食品卫生监督工作。

（六）应急、消防安全保障组

组    长：刘彦楼　区应急局局长

副 组 长：黄尚文　秀峰区消防救援大队大队长

成员单位：区应急局、秀峰区消防救援大队、运营公司

具体职责

- 1.区应急局：做好赛事过程中突发事件的应急处置工作。

- 2.秀峰消防大队：对赛场、赛事接待酒店进行消防检查，督促做好消防工作。

（七）疫情防控、医疗救护保障组

组    长：莫文华　区卫生健康局局长

副 组 长：姜　军　区卫生健康局副局长

成员单位: 区卫生健康局、运营公司

具体职责

1.区卫生健康局：

（1）指导赛事承办单位拟订疫情防控方案，监督、指导赛事防疫管理工作；

（2）负责疫情突发情况处置；

（3）审定赛事医疗保障方案，联系赛事定点医院，开辟赛事专门接诊室，建立运动员、观众等人员就诊“绿色通道”，预留病床位；

（4）负责按要求在赛场设置医疗点并派驻医生和护士、安排一台救护车、备好药品进行医疗服务和急救工作。

4.运营公司：

（1）在区卫生健康局、区防疫办的指导下，负责赛事疫情防控、医疗保障方案拟定；

（2）严格按方案要求落实赛事组织疫情防控各项措施。

（八）资金保障组

组    长：贺正蓉　区财政局局长

具体职责：负责做好赛事工作中秀峰区负责的资金保障及赛事招商工作。

（九）媒体宣传组

组    长：赵　颖　区委宣传部副部长

副 组 长：周　青　区融媒体中心主任

陈  恬　运营公司宣传主管

成员单位:区委宣传部、运营单位

具体职责

1.区委宣传部：

（1）统筹赛事宣传工作；

（2）负责提供赛事宣传所需秀峰相关文字、照片、视频、LOGO等材料；

（3）协调秀峰辖区可用宣传渠道（户外LED、广告牌等）并组织秀峰区级媒体宣传。

（4）负责赛事照片、视频采集及网络直播等，协助开展赛事宣传事宜。

2.运营公司：

（1）负责拟定赛事相关宣传推文；

（2）负责制作赛事宣传海报等并协调投放；

（3）负责赛前、中及赛后自治区级以上媒体宣传推广；

（4）协助区委宣传部做好其他宣传工作。

（八）志愿者服务组

组    长：周　洋　团区委书记

副 组 长：韦晓红　运营公司主管

成员单位：团区委、运营公司

具体职责

1.团区委：负责做好赛事所需志愿者招募、管理工作。

2.运营公司：

（1）负责拟定志愿者需求和计划；

（2）负责进行志愿者培训、安排志愿者接驳并组织志愿者开展服务工作。

（九）后勤保障组

组    长：刘海峰　区机关事务管理局局长

副 组 长：葛红霞　区机关事务管理局副局长

艾　青　区文化体育和旅游局副局长

劳春梅　运营公司后勤主管

成员单位：区机关事务管理局、区文化体育和旅游局、运营公司

具体职责

1.区机关事务管理局：

负责赛事期间重要领导、嘉宾等接待工作。

2.区文化体育和旅游局：

负责协助赛事嘉宾、裁判、工作人员、选手住宿酒店相关事宜的协调。

3.运营公司：

负责做好赛事裁判、工作人员、参赛选手食宿安排及管理，全面配合做好各项后勤保障工作。

五、经费筹集

本届赛事经费由运营公司通过收取报名费及招商等市场化方式筹集。

六、工作要求

（一）充分认识成功办赛的重要意义。“唯美秀峰·秀甲天下”中国·桂林体育舞蹈公开赛，对于推动我区文旅复苏和经济社会高质量发展，促进我区全民健身示范试点区创建工作深入开展，提高我区群众参与体育舞蹈的运动热情，都有着十分重大意义。必须办出成效、办出特色、办出品牌，为广西体育舞蹈事业的发展做出积极贡献。

（二）扎实抓好赛事工作的统筹协调。本次大赛作为IP赛事，设计的事项多，需要沟通协调的人员和工作多，赛事组委会及成立的办公室和各个小组，要迅速启动各项工作，细化内容、明确责任、全面分解落实，同时充分发挥广西旅发南国体育赛事有限公司专业运营团队的作用，确保赛事运营的专业化，组织工作的科学化，全面展示本次大赛的良好形象。

（三）高度重视加强赛事的宣传推广。要进一步制定更加详细的赛事宣传方案，注重创意策划，结合体博会的宣传资源和平台，注重加强对外宣传，广泛运用各类新媒体跟踪宣传赛事，充分展示本次大赛的特色优势，提升赛事的影响力和知名度，为下次赛事的再次成功举办宣传造势，也为“赛事IP”的打造打好基础，做好铺垫。

政府信息公开选项：主动公开

抄  送：区委办，区人大办，区政协办。

桂林市秀峰区人民政府办公室                 2022年8月19日印发